Rétroplanning CRM1

Temps total : 4 mois moins 2 semaines

Le Kick-Off du projet aura lieu lors du comité de pilotage du mois de septembre.

Planning : granularité hebdomadaire.

Les CRMS sont juges et partis

Nous proposons les solutions et évaluer l’état des livrables

Etapes du projet :

- Définition des besoins / Business requirements definition

- Chiffrage / Quote (ressources humaines/coût logiciel) - Best effort

- Revue des exigences / Business requirements analysis (pas pour CRM)

- Rédaction du cahier des charges

- Gestion des risques /Matrice des risques (mise à jour)

- Plan de sécurité

- Migration des données

- Définition de l’organigramme non-nominatif et nominatif.

Milestones:

- Go/No Go! (essentiellement basé sur l’analyse des risques) = Kick Off (réunion de lancement publique)

- UAT (User Acceptance Test – pas les key users – les UAT sont testés sur des utilisateurs lambda)

/!\ l’interface graphique doit absolument être testée avant les UAT. Une fois que les 	UAT sont signées, le projet est considéré “livrable”.

- Les users suivent les protocoles définis par les développeurs. On demande seulement 	de confirmer que les instructions fonctionnent.

- L’UAT est un jalon de paiement (1 tiers)

- GoLive! (Après l’intégration, symbolisé par un losange)

Phases:

- Conception / Design

- Développement / Réalisation / Built

- Delivery (UAT puis migration)

- Training

- Retour client / retour d’expérience

4 types de test :

- Test unitaire -> est-ce que le bouton fait ce qu’il est censé faire ?

- Integration test -> essayer plusieurs fonctionnalités à la suite. C’est le plus important et complexe.

- Test d’usabilité (test user, interface)

- Test de performance (nombre d’utilisateur, capacité de mémoire disponible, de traitement)

D’autres tests existent, comme les tests de sécurité, d’accréditation pharmaceutique, etc.

Cahier des charges :

- Faire communiquer Salesforce avec SAP => envoi d’écriture comptable SAP

Données confidentielles

En règle générale, en tant que consultant, il faut toujours refuser les données confidentielles pour s’assurer à 100% de ne pas pouvoir être suspecté de fuite. Donc pas de données confidentielles, mais données test. (reproduisant la nature des données?)

Budget :

Semaine 34 à 47 (13 semaines x 3 jours)

Environ 41 jours de capacité par personne X 240€ = 9840€

9840€ x 16 = 157 440€  => Premier prix estimé le 21/08/2023. Pour prix à jour se référer au document suivant : Retroplanning CRM 2023 V0.1.xlsx